МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Приказ

№38/1-д                                                                          от  21.10.2010

О введении ФГОС начального общего образования.

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и в соответствии с распоряжением  Администрации Лямбирского муниципального района от 31 августа 2010 года №266-р:

1. Назначить ответственного за введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Первомайская СОШ»  Петрушину Е.П. - заместителя директора по УР.

2. Утвердить план – график мероприятий по организации введения федерального государственного стандарта начального общего образования в МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ. (приложение 1)

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                           /Т.А. Сонина/

Приложение 1

к приказу № 38/1-д от 21.10.2010

План – график мероприятий

по организации введения федерального государственного стандарта начального общего образования в МОУ «Первомайская СОШ»

на 2010- 11 учебный год

| Мероприятия | Сроки |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по организации введения ФГОС НОО на школьном уровне | август | администрация |
| Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС | в течении года | директор |
| Создание странички ФГОС на школьном сайте | январь | зам дир по УР |
| Информирование родителей, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО | в первом и втором полугодии | зам дир по ВР |
| Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС | в течении года | директор |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС | в течении года | зам дир по УР |
| Определение и обеспечение требований к минимальной оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС | в течении года | директор |
| Обеспечение комплектом учебник в классах, переходящих на ФГОС | 2 полугодие | библиотекарь зам по УР |